Программа антирисковых мер «Успешный ученик»

по фактору риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

На современном этапе развития образования главным противоречием образовательной деятельности считается несоответствие между индивидуальными возможностями учащихся и требованиями, которые предъявляет к ним школа во всё возрастающем потоке информации. Если данные противоречия находятся в зоне ближайшего развития ученика, они являются стимулом процесса обучения и воспитания. При неблагоприятном сочетании факторов обучения, несоответствия возлагаемых на учащихся задач их возможностям обучения, чрезмерных стрессовых ситуациях в стенах школы и за её пределами, перегрузках в урочное и во внеурочное время, данные противоречия оказывают негативное воздействие на активность учащихся, их учебную мотивацию и адаптацию к школе. Данные факты ведут к снижению успеваемости и ухудшению психолого- педагогических показателей, что в конечном итоге приводит к развитию комплекса неуспешности у детей и подростков.

Программа антирисковых мер «Успешный ученик» направлена на создания условий для успешного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности, оказание адресной психолого- педагогической поддержки обучающимся с рисками учебной неуспешности.

Паспорт Программы антирисковых мер «Успешный ученик» по фактору риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной

неуспешности»

| Наименование Программы антирисковых мер | Программа антирисковых мер «Успешный ученик» по фактору риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» |
| --- | --- |
| Цель и задачи реализации программы | Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022/2023 учебного года за счет создания условий для успешного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. Задачи: - Выявить и классифицировать обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами затруднений. - Оказать адресную индивидуальную и групповую психолого-педагогическую помощь обучающимся с рисками учебной неуспешности. - Провести обучающие мероприятия для педагогов школы по оказанию адресной психолого- педагогической помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности. |

|  | - Разработать и внедрить в деятельность педагогического коллектива программу психолого- педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Разработать программу индивидуального и группового психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся с трудностями в обучении на школьном уровне и с привлечением специалистов психологической службы Амурского областного института развития образования. |
| --- | --- |
| Целевые показатели | Количественные показатели - Доля обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам отчетного периода (не более 2 %). - Доля обучающихся на «4» и «5» (не менее 44 %). - Доля обучающихся, не справившихся с заданиями ВПР (не более 30 %). - Доля выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса (0 %). - Доля выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса (0%). - Доля выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса (0 %). - Доля выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса (0 %). - Доля выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса (0 %). - Доля выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса (0 %). - Количество обучающих мероприятий для педагогов по применению в практической деятельности педагогических инструментов для |

|  | работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности (6 мероприятий). - Наличие Программы психолого- педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности (да). - Наличие Программы индивидуального и группового психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся с трудностями в обучении (да). - Наличие банка лучших методических практик педагогов школы, города, страны по преодолению учебной неуспешности (да). - Наличие изменений в Программе «Успешный ученик» на основе проведенного мониторинга (да). Качественные показатели - Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей. - Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета. |
| --- | --- |
| Методы сбора и обработки информации | Сбор информации будет осуществлен с помощью следующих методов: - наблюдение; - посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся; - мониторинг качества образования; - консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательных отношений; - диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательной деятельности; Сбор и обработка информации будет произведена заместителями директора, педагогом-психологом, учителями-предметниками, социальным педагогом. Анализ обработанной информации будет произведен директором школы. |
| Сроки реализации программы | 2022/2023 годы |
| Меры/мероприятия по достижению цели и задач | - Разработка и реализация в практической деятельности педагогов школы Программы работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности. - Разработка и реализация в практической деятельности педагогов школы Программы |

|  | психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Проведение диагностики с целью выявления обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Классификация обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами учебных затруднений и распределение их на группы. - Проведение индивидуальных и групповых занятий педагога-психолога с обучающимися с рисками учебной неуспешности. - Проведение индивидуальных и групповых занятий учителей-предметников с обучающимися с рисками учебной неуспешности. - Внедрение в практику работы педагогов формирующего оценивания. - Проведение корпоративного обучения педагогов школы применению в практической деятельности педагогических инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. - Провести аудит методики работы каждого учителя в соответствии с картиной проблем в обучении каждого класса, по итогам аудита провести адресную корректировку методики. - Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ СОШ № 6 с. Нагутское - Сформировать банк лучших методических практик педагогов школы, города, страны по преодолению учебной неуспешности. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Снизилась доля обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022/2023 учебного года на 3 %. - Доля обучающихся, которые успешно осваивают общеобразовательные программы, составляет не менее 98 %. - Результаты выпускников 9, 11 классов по итогам ГИА 2023, результаты обучающихся по ВПР в 2023 году по русскому языку и математике повысились. - Созданы условия для успешного обучения каждого ученика. - Повысилась мотивация школьников к учебной деятельности. |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные представители), |

|  | социальные партнеры |
| --- | --- |

Перечень мероприятий Программы антирисковых мер «Успешный ученик» по фактору риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» представлен в Дорожной карте реализации Программы антирисковых мер (Приложение).

Приложение

Дорожная карта реализации антирисковых мер «Успешный ученик»

по фактору риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственн ые | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Выявить и классифицировать обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами затруднений | Проведение диагностики с целью выявления обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Май, сентябрь 2023 | Заместитель директора по УР | Учителя- предметники, классные руководители, родители (законные представители) |
|  | Проведение классификации обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами затруднений | 15-25 сентября 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители, родители (законные представители) |
| 2. Оказать адресную индивидуальную и групповую психолого- педагогическую помощь обучающимся с рисками учебной неуспешности | Распределение на группы обучающихся одного класса/одной параллели для проведения групповых занятий с педагогом- психологом и учителями- предметниками. Составление расписания занятий | 25-30 сентября 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители, |
|  | Проведение индивидуальных и групповых занятий педагога- | Май 2023, октябрь 2023 |  | Педагог-психолог, |

|  | психолога и учителей предметников с обучающимися с рисками учебной неуспешности (по отдельному плану) |  | заместитель директора по УР | учителя- предметники, классные руководители, родители (законные представители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение социально- экономических условий жизни обучающихся с рисками учебной неуспешности | Сентябрь 2023 | Социальный педагог | Классные руководители, родители (законные представители) |
|  | Оказание адресной специализированной поддержки обучающимся, проживающим в сложных социально-экономических условиях | Постоянно | Социальный педагог | Классные руководители, родители (законные представители), социальные партнеры |
| 3. Провести обучающие мероприятия для педагогов школы по оказанию адресной психолого- педагогической помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности | Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов школы по работе с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности | Май, декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Заместитель директора по УР, педагог- психолог, педагогический коллектив |
|  | Разработка плана корпоративного обучения педагогов школы по применению в практической деятельности педагогических инструментов для работы с | 1-15 сентября 2023 | Заместитель директора по УР | Заместитель директора по УР |

|  | обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение на заседаниях предметных групп «Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности», размещенные на сайте ФИПИ | Июнь 2023 |  |  |
|  | Проведение обучающих мероприятий для педагогов школы по применению в практической деятельности педагогических инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. Практико-ориентированные семинары: - Формирующее оценивание - Тьюторское сопровождение - Краткосрочное наставничество - Коучинговый подход - Практики вовлечения в обучение и развития учебной мотивации у учащихся с низкой успеваемостью - Практики вовлечения в обучение учащихся с девиантным | Октябрь, декабрь 2023 4 октября 2023 18 октября 2023 8 ноября 2023 15 ноября 2023 6 декабря 2023 13 декабря 2023 | Заместитель директора по УР | Заместитель директора по УР педагогический коллектив |

|  | поведением. Практики управления поведением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка плана Корпоративного обучения педагогов школы по применению в практической деятельности педагогических инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Заместитель директора по УР педагог-психолог, педагогический коллектив |
| 4. Разработать и внедрить в деятельность педагогического коллектива программу психолого- педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | Разработка программы психолого- педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | Август 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители, родители (законные представители) |
|  | Проведение аудита методики работы каждого учителя в соответствии с картиной проблем в обучении каждого класса. Проведение по итогам аудита адресной корректировки методики | 10-25 сентября 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители |
|  | Внесение изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ СОШ №6 с. Нагутское | Июнь 2023 | Директор | Заместитель директора по УР |

|  | Реализация программы психолого- педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | Сентябрь 2023 – декабрь2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители, родители (законные представители), социальные партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг реализации Программы психолого- педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | Декабрь 2023, | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители, родители (законные представители), социальные партнеры |
|  | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, учителя- предметники, классные руководители |
|  | Формирование банка лучших методических практик педагогов | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, |

|  | школы, города, страны по преодолению учебной неуспешности |  |  | учителя- предметники, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Разработать программу индивидуального и группового психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся с трудностями в обучении на школьном уровне и с привлечением специалистов психологической службы управления образования Минераловодского городского округа | Проведение диагностики с целью выявления запроса родителей (законных представителей) на получение психолого- педагогических знаний с целью оказания помощи детям с трудностями в обучении | 15-30 сентября 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, родители (законные представители) |
|  | Разработка программы индивидуального и группового психологического консультирования родителей | 1-10 октября 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, родители (законные представители) |
|  | Проведение переговоров со специалистами психологической службы управления образования Минераловодского городского округа об оказании услуг по консультированию родителей школы по вопросам преодоления учебной неуспешности | 1-15 сентября 2023 | Директор | Заместитель директора по УР |

|  | Реализация программы индивидуального и группового психологического консультирования родителей | Сентябрь-декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, родители (законные представители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг реализации программы индивидуального и группового психологического консультирования родителей | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители |
|  | Корректировка программы индивидуального и группового психологического консультирования родителей | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители |
| 6. Провести мониторинг реализации Программы антирисковых мер «Успешный ученик» | Проведение мониторинга реализации Программы антирисковых мер «Успешный ученик» | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители |
|  | Анализ реализации Программы Антирисковых мер «Успешный |  |  |  |

|  | ученик» |  | Директор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение корректировки цели и задач Программы антирисковых мер «Успешный ученик», внесение изменений в программу | Декабрь 2023 | Заместитель директора по УР | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, родители (законные представители), социальные партнеры |